## Plan1
LOCAL: |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: | [5 empty] | RESPONSÁVEL TÉCNICO
| PREDIO GARAGEM EDUCAÇÃO | DATA: |  | DEMOLIÇÃO
| SEDE - PALMARES DO SUL | OBRA: | GARAGEM EDUCAÇÃO |  |  |  |  | Alexandre Oliveira Braz
[5 empty] | FOLHA: 01 |  | BDI 24,23 | CREA: 76.828-RS
CUSTO GERAL
ITEM | ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | QUANT | MATERIAL | MÃO DE OBRA | MÃO DE OBRA | MATERIAL | MATERIAL | TOTAL | TOTAL
|  |  |  | UNITÁRIO | UNITÁRIO | POR SUB ITEM | TOTAL | POR SUB ITEM | GERAL | COM BDI
1 | DEMOLIÇÃO
1.1 | Instalar andaimes | UNIDADE | 1 | 800 | 200 |  | 800
1.2 | Instalar suportes | UNIDADE | 1 | 800 | 200 |  | 800
1.3 | Reduzir e liberar a sobrecarga | UNIDADE | 1 | 800 | 200 | 600 | 800 | 2400 | 3000 | 3726.9
2 | TELHADO
2.1 | Escoramento das estruturas | UNIDADE | 1 | 1800 | 300 |  | 1800
2.2 | Retirada das telhas | UNIDADE | 1 | 2050 | 500 |  | 2050
2.3 | Retirada das estruturas metálicas | UNIDADE | 1 | 2500 | 620 |  | 2500
2.4 | Retirada do caminhão | UNIDADE | 1 | 800 | 200 | 1620 | 800 | 7150 | 8770 | 10894.971
3 | ALVENARIAS
3.1 | Demolição das alvenarias | UNIDADE | 1 | 6000 | 2500 |  | 6000
3.2 | Retirada dos portões | UNIDADE | 2 | 400 | 100 | 2600 | 800 | 6800 | 9400 | 11677.62
4 | VIGAS
4.1 | Retirar as vigas | UNIDADE | 1 | 3000 | 1500 |  | 3000
4.2 | Caminhão munck | hs | 20 | 100 | 800 | 2300 | 2000 | 5000 | 7300 | 9068.79
5 | PILARES
5.1 | Retirar os pilares | UNIDADE | 1 | 3000 | 1500 |  | 3000
5.2 | Caminhão munck | hs | 20 | 100 | 800 | 2300 | 2000 | 5000 | 7300 | 9068.79
0
6 | TRANSPORTE
6.1 | Transporte de residuos | UNIDADE | 1 | 5000 | 800 |  | 5000 |  | 0
6.2 | Local destino | UNIDADE | 1 | 2000 | 300 | 1100 | 2000 | 7000 | 8100 | 10062.63
|  |  |  | TOTAL | 10520 |  | 33350 |  | 43870 | 54499.701
TOTAL GERAL
Composição BDI: Garantias:0,74% - Risco: 0,86% - Desp. Finac:1,20% - Adm. Central:4,97% - Lucro:8,56% - Tributos:7,90%

## Plan2
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
LOCAL: |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO
| PREDIO GARAGEM EDUCAÇÃO | JULHO DE 2023 |  |  |  |  | ALEXANDRE OLIVEIRA BRAZ
| SEDE - PALMARES DO SUL | GARAGEM EDUCAÇÃO |  |  |  |  | CREA RS 76.828
PERIODO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALORES | % | 1° | % | 2º | %
|  |  |  | TOTAIS | TOTAL | MÊS |  | MÊS
1 | DEMOLIÇÃO | UNID | 1 | 3726.9 | 6.838% | 3726.9 | 100%
2 | TELHADO | UNID | 1 | 10894.97 | 19.99% | 10894.97 | 100%
3 | ALVENARIAS | UNID | 1 | 11677.62 | 21.43% | 3000 | 25.69% | 8677.62 | 74.31%
4 | VIGAS | UNID | 1 | 9068.79 | 16.64% | 2000 | 22.05% | 7068.79 | 77.95%
5 | PILARES | UNID | 1 | 9068.79 | 16.64% | 9068.79 | 100%
6 | TRANSPORTE | UNID | 1 | 10062.63 | 18.46% |  |  | 10062.63 | 100%
|  |  |  | 54499.7 |  | 28690.66 |  | 25809.04