## PO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  | CONSTRUÇÃO DE 15 UNIDADES DE NOVAS GAVETAS CEMITÉRIO MUNICIPAL - SEDE | [7 empty] | DATA: | 2023-06-16 |  | BDI: | 24.23%
[10 empty] | FONTE: | VERSÃO |  | HORA | MÊS
[10 empty] | SINAPI |  |  | 110.6% | 68.86%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QTD | CUSTO DIRETO (R$) |  | CUSTO UNITÁRIO (R$) | PREÇO DIRETO (R$) |  | PREÇO UNITÁRIO (R$) | TOTAL MÃO DE OBRA (R$) | TOTAL MATERIAL (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
[6 empty] | MÃO DE OBRA | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA | MATERIAL |  |  |  |  | 1.2423
1 | ESTRUTURA E ALVENARIA | [10 empty] | 4933.2 | 14718.92 | 19652.12
1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | SINAPI | M3 | 2.36 | 55.63 | 18.9 | 67.57 | 69.1 | 23.47 | 92.57 | 163.07 | 55.38 | 218.45 | 2.7533
1.2 | COMP | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO GRÊS MÉDIO, DE 24X46X14CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | PROPRIA | M3 | 1.93 | 218.75 | 358.38 | 547.08 | 271.75 | 445.21 | 716.96 | 524.47 | 859.25 | 1383.72 | 2.2517
1.3 | 95952 | EXECUÇÃO DE BALDRAME DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL | SINAPI | M3 | 1.21 | 353.8 | 1842.95 | 2088.58 | 439.52 | 2289.49 | 2729.01 | 531.81 | 2770.28 | 3302.09 | 1.4117
1.4 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 14.79 | 9.21 | 32.45 | 34.79 | 11.44 | 40.31 | 51.75 | 169.19 | 596.18 | 765.37 | 17.2549
1.5 | 87467 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS GRÊS TIPO PALITO DE 15X10X45CM (ESPESSURA 15CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 50 | 25.77 | 61.65 | 84.32 | 32.01 | 76.58 | 108.59 | 1600.5 | 3829 | 5429.5 | 58.333
1.6 | COMP. | LAJE C/LAJOTAS GRÊS (100X50X6CM) E CAP.C/CONC FCK=25MPA E=4CM | PROPRIA | M2 | 74.29 | 21.07 | 71.61 | 87.3 | 26.17 | 88.96 | 115.13 | 1944.16 | 6608.83 | 8552.99 | 86.6712
2 | [11 empty] | 1395.18 | 3947.77 | 5342.95 | 0
2.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 22.57 | 3.41 | 2.54 | 5.41 | 4.23 | 3.15 | 7.38 | 95.47 | 71.09 | 166.56 | 26.3315
2.2 | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 22.57 | 17.34 | 19.88 | 35 | 21.54 | 24.69 | 46.23 | 486.15 | 557.25 | 1043.4 | 26.3315
2.3 | 98554 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 22.57 | 12.63 | 27.15 | 35.84 | 15.69 | 33.72 | 49.41 | 354.12 | 761.06 | 1115.18 | 26.3315
2.4 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 22.57 | 0.88 | 1.37 | 2.09 | 1.09 | 1.7 | 2.79 | 24.6 | 38.36 | 62.96 | 26.3315
2.5 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 22.57 | 4.28 | 9.71 | 13.71 | 5.31 | 12.06 | 17.37 | 119.84 | 272.19 | 392.03 | 26.3315
2.6 | 6171 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 70X85X5CM PARA CAIXA | SINAPI | UN | 15 | 0 | 101.12 | 87.11 | 0 | 125.62 | 125.62 | 0 | 1884.3 | 1884.3 | 17.4999
2.7 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 22.5 | 9.23 | 10.17 | 17.75 | 11.46 | 12.63 | 24.09 | 257.85 | 284.17 | 542.02 | 26.2499
2.8 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 15 | 3.07 | 4.26 | 6.93 | 3.81 | 5.29 | 9.1 | 57.15 | 79.35 | 136.5 | 17.4999
[12 empty] | VALOR TOTAL: |  | 24995.07
[12 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 18666.69
[12 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 6328.38
Composição BDI: Garantias:0,74% - Risco: 0,86% - Desp. Finac:1,20% - Adm. Central:4,97% - Lucro:8,56% - Tributos:7,90%
BDI=24,23

## CFF
CRONOGRAMA
| CONSTRUÇÃO DE 21 UNIDADES DE NOVAS GAVETAS CEMITÉRIO MUNICIPAL - SEDE |  |  |  |  | DATA: | 2022-05-20 |  | BDI: | 24.23%
[6 empty] | FONTE: | VERSÃO |  | HORA | MÊS
[6 empty] | SINAPI | 2021/06 - SEM DESONERAÇÃO |  | 110.6% | 68.86%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | SEMANA 1 |  | SEMANA 2 |  | SEMANA 3 |  | SEMANA 4
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | ESTRUTURA E ALVENARIA | 19652.12 | 30.481 | 5990.16 | 32.3546 | 6358.366 | 24.1078 | 4737.697 | 13.0566 | 2565.897
1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 218.45 | 100 | 218.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.7533
1.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO GRÊS MÉDIO, DE 24X46X14CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 1383.72 | 100 | 1383.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3 | EXECUÇÃO DE BALDRAME DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL | 3302.09 | 100 | 3302.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | 765.37 |  | 0 | 100 | 765.37 |  | 0 |  | 0
1.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | 5429.5 | 20 | 1085.9 | 40 | 2171.8 | 40 | 2171.8 |  | 0
1.6 | LAJE PRE-MOLDADA, C/LAJOTAS GRÊS (100X50X6CM) E CAP.C/CONC FCK=25MPA E=4CM | 8552.99 |  | 0 | 40 | 3421.196 | 30 | 2565.897 | 30 | 2565.897
2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5342.95 | 0 | 0 | 3.8098 | 203.556 | 8.8895 | 474.964 | 87.3006 | 4664.43
2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 166.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 166.56
2.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | 1043.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 1043.4
2.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | 1115.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 1115.18
2.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 62.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 62.96
2.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 392.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 392.03
2.6 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 70X85X5CM PARA CAIXA | 1884.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 1884.3
2.7 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 542.02 |  | 0 | 30 | 162.606 | 70 | 379.414 |  | 0
2.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 136.5 |  | 0 | 30 | 40.95 | 70 | 95.55 |  | 0
|  |  | 23.9654 | 5990.16 | 26.2529 | 6561.922 | 20.8548 | 5212.661 | 28.927 | 7230.327
|  |  | 23.9654 | 5990.16 | 50.2182 | 12552.082 | 71.073 | 17764.743 | 100 | 24995.07
Composição BDI: Garantias:0,74% - Risco: 0,86% - Desp. Finac:1,20% - Adm. Central:4,97% - Lucro:8,56% - Tributos:7,90%
BDI=24,23